# MotorCasa

Proyecto integrador - Sistema de compra-venta de vehiculos usados

# 1. Nombre y objetivo del proyecto

Nombre: MotorCasa - Sistema de compra-venta de vehiculos usados.

Objetivo general: desarrollar un sistema web para una agencia de autos usados que permita registrar clientes, publicar vehiculos, consultar ofertas activas, registrar ventas, generar actas de compraventa y obtener reportes administrativos.

# 2. Diagrama tiempo/esfuerzo

| Etapa | Actividades | Semana | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisis | Requisitos, entidades y reglas de negocio | 1 | 12 h |
| Diseno | Modelo ER, relacional, clases Java y pantallas | 2 | 16 h |
| Desarrollo | Base de datos, API, frontend, CRUD, ventas y actas | 3-4 | 38 h |
| Pruebas | CRUD, busquedas, reportes, actas y correcciones | 5 | 14 h |
| Entrega | Documentacion, evidencias, capturas y release | 5 | 10 h |

# 3. Diagrama de Gantt

| Actividad | Inicio | Duracion | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos del sistema | 03/08/2026 | 2 dias | Inicio |
| Modelo de datos inicial | 05/08/2026 | 3 dias | Requisitos |
| Modelo ER y relacional | 10/08/2026 | 2 dias | Analisis |
| Diseno de interfaz y flujos | 12/08/2026 | 3 dias | Modelo |
| Base de datos MySQL | 17/08/2026 | 3 dias | Diseno |
| API Node.js | 20/08/2026 | 4 dias | Base de datos |
| Frontend CRUD y catalogo | 24/08/2026 | 4 dias | API |
| Acta Java y reportes | 28/08/2026 | 3 dias | Frontend |
| Pruebas y documentacion | 31/08/2026 | 5 dias | Sistema completo |

# 4. Determinacion de costos y gastos

| Concepto | Clasificacion | Calculo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisis y documentacion | Costo | 12 h x $100 | $1,200.00 |
| Diseno de base e interfaz | Costo | 16 h x $100 | $1,600.00 |
| Desarrollo backend/frontend | Costo | 38 h x $100 | $3,800.00 |
| Pruebas y correcciones | Costo | 14 h x $100 | $1,400.00 |
| Documentacion y entrega | Costo | 10 h x $100 | $1,000.00 |
| Internet y energia | Gasto | Estimado | $450.00 |
| Equipo y depreciacion | Gasto | Estimado | $600.00 |
| Material de entrega | Gasto | Estimado | $300.00 |
| Contingencia por riesgos | Gasto | 8 riesgos | $2,050.00 |
| Costo total CT |  |  | $9,000.00 |
| Gasto total GT |  |  | $3,400.00 |

# 5. Calculo del precio de venta

Formula: PV = CT + GT + utilidad (25%) + impuestos (16%).

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Costo total (CT) | $9,000.00 |
| Gasto total (GT) | $3,400.00 |
| Subtotal CT + GT | $12,400.00 |
| Utilidad 25% | $3,100.00 |
| Base antes de impuestos | $15,500.00 |
| Impuestos 16% | $2,480.00 |
| Precio de venta (PV) | $17,980.00 MXN |

# 6. Riesgos del proyecto

| Etapa | Riesgo | Impacto | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisis | Requisitos incompletos | Rehacer pantallas o campos | $250.00 |
| Analisis | Cambios tardios en reglas | Ajustar base y API | $250.00 |
| Diseno | Modelo relacional incorrecto | Fallas en consultas | $300.00 |
| Diseno | Interfaz confusa | Mayor tiempo de correccion | $200.00 |
| Desarrollo | Error de conexion MySQL | Sistema no inicia | $300.00 |
| Desarrollo | Fallos en venta o acta | Perdida de evidencia | $350.00 |
| Pruebas | Datos duplicados | Errores CRUD | $200.00 |
| Entrega | Problemas en otra PC | Retraso en presentacion | $200.00 |

# 7. Plan de accion para cada riesgo

| Riesgo | Plan de accion |
| --- | --- |
| Requisitos incompletos | Comparar el sistema contra el documento de requerimientos y checklist. |
| Cambios tardios | Usar migraciones SQL y separar frontend, backend y Java. |
| Modelo incorrecto | Revisar llaves primarias, foraneas y restricciones. |
| Interfaz confusa | Separar el sistema por pestanas y flujos. |
| Conexion MySQL | Crear database.local.js y probar antes de la entrega. |
| Fallos en venta o acta | Guardar venta primero y permitir regenerar acta. |
| Datos duplicados | Usar campos unicos y validaciones. |
| Problemas en otra PC | Documentar instalacion manual sin .bat. |

# Capturas de pantalla del sistema

## Tablero principal

## Clientes

## Vehiculos

## Detalle de vehiculo

## Registro de venta

## Acta de compraventa

## Reportes